## Sheet1
. | Duration(day) | Predesedors
A | 3
B | 4 | A
C | 2 | A
D | 5 | B
E | 1 | C
F | 2 | C
G | 4 | D,E
H | 3 | F,G
A
H
G
F
E
D
C
B
3
3
7
5
5
12
6
16
7
16+3 = 19
H task will take 19 days
3
4
5
4
1
2
2