## Sheet1
Month | K$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Progress | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Cost Variance (CV) | Planned Value (PV) | Schedule Variance (SV)
Analysis | 600 | 1: 300; 2: 300 | 100% | 600 | 600 | 0 | 600 | 0
Design | 1200 | 3: 400; 4: 400; 5: 400 | 100% | 1200 | 1400 | -200 | 1200 | 0
Impelmentation | 400 | 6: 200; 7: 200 | 50% | 200 | 300 | -100 | 400 | -200
Testing | 1200 | 6: 400; 7: 400; 8: 400 | 33.3% | 399.6 | 400 | -0.4 | 800 | -400.4
Deployment | 300 | 9: 100; 10: 100; 11: 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 3700 | [11 empty] | 64.85% | 2399.6 | 2700 | -300.4 | 3000 | -600.4
[16 empty] | CPI = EV/AC = | 88.87%
[16 empty] | SPI = EV/PV = | 79.99%
[16 empty] | EAC = total / CPI = | 4163.1939
[16 empty] | EAC = AC + total - EV = | 4000.4
project is overbudget by around 300K$
Delay by 600K$ or 1 month