## Sheet1
. | Duration(day) | Predesedors
A | 3
B | 4 | A
C | 2 | A
D | 5 | B
E | 1 | C
F | 2 | C
G | 4 | D,E
H | 3 | F,G
Note: ABDGH is the critical path with 19 days
ACEGH = 13 days
ACFH = 10 days
0 | 3 | 3
0 | 0 | 3
16 | 3 | 19
16 | 0 | 19
12 | 4 | 16
12 | 0 | 16
5 | 2 | 7
14 | 9 | 16
5 | 1 | 6
11 | 6 | 12
7 | 5 | 12
7 | 0 | 12
3 | 2 | 5
9 | 6 | 11
3 | 4 | 7
3 | 0 | 7
A
B
D
G
E
C
F
H